## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	0	0	0	0
Histoire 2	26	26	26	26	0
Histoire 3	15	15	15	15	15
Histoire 4	51	47	16	0	0
Histoire 5	10	10	10	10	10
Histoire 6	4	4	4	4	4
Histoire 7	10	10	10	1	0
Histoire 8	19	19	19	19	19
Histoire 9	17	17	17	17	17
Histoire 10	32	32	32	32	32
Histoire 11	20	20	20	20	20
Histoire 12	9	9	9	9	9
Histoire 13	15	15	15	15	15
Histoire 14	7	7	7	7	7
Histoire 15	12	12	12	12	12

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	271	243	211,5	187	160

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 4 (Interface de code)		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface	Edgar Badalyan	Minh Nguyen	4	5		18-02-2020	0	24	24	4	3	28	27
Modèle de connexion (et vérification)	Ludéric Van Calck	Lise Cottin	1,5	3		19-02-2020	1	22,73684211	?	3,789473684	?	26,52631579	#VALEUR!
Sauvegarde des informations d'un utilisateur	Franck Trouillez	Alexandre Missenard	3	2		20-02-2020	2	21,47368421	?	3,578947368	?	25,05263158	#VALEUR!
Interface de connexion	Raffaele Todesco	Armand Losfeld	5	7		21-02-2020	3	20,21052632	?	3,368421053	?	23,57894737	#VALEUR!
Modification d'un profil	Alexandre Missenard	Franck Trouillez	4	2
Travail d'équipe (réunions et rapports)			3	2
Documentation			4	3		22-02-2020	4	18,94736842	?	3,157894737	?	22,10526316	#VALEUR!
Total			24,5	24		23-02-2020	5	17,68421053	?	2,947368421	?	20,63157895	#VALEUR!
				24-02-2020	6	16,42105263	?	2,736842105	?	19,15789474	#VALEUR!
				25-02-2020	7	15,15789474	?	2,526315789	?	17,68421053	#VALEUR!
HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création d'un projet				5		26-02-2020	8	13,89473684	?	2,315789474	?	16,21052632	#VALEUR!
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		27-02-2020	9	12,63157895	?	2,105263158	?	14,73684211	#VALEUR!
Sauvegarde manuelle				1		28-02-2020	10	11,36842105	?	1,894736842	?	13,26315789	#VALEUR!
Interface pour lister les projets				6		29-02-2020	11	10,10526316	?	1,684210526	?	11,78947368	#VALEUR!
Copier, supprimer et partager un projet				6
Renommer un projet				2
Sauvegarde automatique				3		01-03-2020	12	8,842105263	?	1,473684211	?	10,31578947	#VALEUR!
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		02-03-2020	13	7,578947368	?	1,263157895	?	8,842105263	#VALEUR!
Total			0	26		03-03-2020	14	6,315789474	?	1,052631579	?	7,368421053	#VALEUR!
				04-03-2020	15	5,052631579	?	0,842105263	?	5,894736842	#VALEUR!
				00-01-1900
HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		06-03-2020	16	3,789473684	?	0,631578947	?	4,421052632	#VALEUR!
Importer				3		07-03-2020	17	2,526315789	?	0,421052632	?	2,947368421	#VALEUR!
Décompresser				3		08-03-2020	18	1,263157895	?	0,210526316	?	1,473684211	#VALEUR!
Exporter				3		09-03-2020	19	0	0	0	0	0	0
Documentation				4			19
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Configuration du panneau (liens et nœuds)				13
Point-and-click				5
Conversion du diagramme en code Tikz				7
Interface de code	Andrey Sobolevsky	Miró-Manuel Matagne	3	4
Conversion du code Tikz en diagramme				15
Documentation			1	4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				3
Total			4	51

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Total			0	4

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				8
Documentation				1
Teamwork				1
Total			0	10

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 4				Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel			Idéal	Réel
Interface			0	0		10-03-2020	0	51	31,5			51	31,5
Modèle de connexion (et vérification)			0	0		11-03-2020	1	48,45	31,5			48,45	31,5
Sauvegarde des informations d'un utilisateur			0	0		12-03-2020	2	45,9	31,5			45,9	31,5
Interface de connexion			0	0		13-03-2020	3	43,35	31,5			43,35	31,5
Modification d'un profil			0	0		14-03-2020	4	40,8	31,5			40,8	31,5
Travail d'équipe (réunions et rapports)			0	0		15-03-2020	5	38,25	31,5			38,25	31,5
Documentation			0	0		16-03-2020	6	35,7	31,5			35,7	31,5
Total			0	0		17-03-2020	7	33,15	31,5			33,15	31,5
				18-03-2020	8	30,6	28,5			30,6	28,5
				19-03-2020	9	28,05	28,5			28,05	28,5
HISTOIRE 2					20-03-2020	10	25,5	28,5			25,5	28,5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		21-03-2020	11	22,95	28,5			22,95	28,5
Création d'un projet				5		22-03-2020	12	20,4	28,5			20,4	28,5
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		23-03-2020	13	17,85	28,5			17,85	28,5
Sauvegarde manuelle				1		24-03-2020	14	15,3	28,5			15,3	28,5
Interface pour lister les projets				6		25-03-2020	15	12,75	28,5			12,75	28,5
Copier, supprimer et partager un projet				6		26-03-2020	16	10,2	28,5			10,2	28,5
Renommer un projet				2		27-03-2020	17	7,65	28,5			7,65	28,5
Sauvegarde automatique				3		28-03-2020	18	5,1	28			5,1	28
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		29-03-2020	19	2,55	28			2,55	28
Total			0	26		30-03-2020	20	0	28			0	28
				20

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importer				3
Décompresser				3
Exporter				3
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface code				4
Configuration du panneau déroulant pour créer une forme	Armand Losfeld	Franck Trouillez	7	6
Création panneau de suivi des formes	Miró-Manuel Matagne	Lise Cottin	3	3
Conversion du code Tikz en diagramme (partie affichage)	Edgar Badalyan	Raffaele Todesco	6	7,5
Conversion du code Tikz en diagramme (partie compilation)	Alexandre Missenard	Andrey Sobolevsky	8	7,5
Création des classes formes	Minh Nguyen	Ludéric Van Calck	3,5	4
Point-and-click				5
Conversion du diagramme en code TikZ				7
Documentation			3	4
Travail d'équipe (réunions et rapports)			1	3
Total			31,5	51

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Total			0	4

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				8
Documentation				1
Teamwork				1
Total			0	10

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 4		Histoire 7		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface			0	0		31-03-2020	0	14	6	16	24	30	30
Modèle de connexion (et vérification)			0	0		01-04-2020	1	13,48148148	6	15,40740741	23	28,88888889	29
Sauvegarde des informations d'un utilisateur			0	0		02-04-2020	2	12,96296296	6	14,81481481	23	27,77777778	29
Interface de connexion			0	0		03-04-2020	3	12,44444444	6	14,22222222	23	26,66666667	29
Modification d'un profil			0	0		04-04-2020	4	11,92592593	6	13,62962963	19	25,55555556	25
Travail d'équipe (réunions et rapports)			0	0		05-04-2020	5	11,40740741	6	13,03703704	19	24,44444444	25
Documentation			0	0		06-04-2020	6	10,88888889	6	12,44444444	15	23,33333333	21
Total			0	0		07-04-2020	7	10,37037037	6	11,85185185	14	22,22222222	20
				08-04-2020	8	9,851851852	6	11,25925926	14	21,11111111	20
				09-04-2020	9	9,333333333	6	10,66666667	14	20	20
HISTOIRE 2					10-04-2020	10	8,814814815	2	10,07407407	14	18,88888889	16
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		11-04-2020	11	8,296296296	2	9,481481481	14	17,77777778	16
Création d'un projet				5		12-04-2020	12	7,777777778	2	8,888888889	14	16,66666667	16
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		13-04-2020	13	7,259259259	2	8,296296296	14	15,55555556	16
Sauvegarde manuelle				1		14-04-2020	14	6,740740741	2	7,703703704	14	14,44444444	16
Interface pour lister les projets				6		15-04-2020	15	6,222222222	2	7,111111111	14	13,33333333	16
Copier, supprimer et partager un projet				6		16-04-2020	16	5,703703704	2	6,518518519	14	12,22222222	16
Renommer un projet				2		17-04-2020	17	5,185185185	2	5,925925926	14	11,11111111	16
Sauvegarde automatique				3		18-04-2020	18	4,666666667	2	5,333333333	14	10	16
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		19-04-2020	19	4,148148148	2	4,740740741	14	8,888888889	16
Total			0	26		20-04-2020	20	3,62962963	2	4,148148148	14	7,777777778	16
				21-04-2020	21	3,111111111	2	3,555555556	10	6,666666667	12
				22-04-2020	22	2,592592593	2	2,962962963	10	5,555555556	12
HISTOIRE 3					23-04-2020	23	2,074074074	0	2,37037037	10	4,444444444	10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		24-04-2020	24	1,555555556	0	1,777777778	8	3,333333333	8
Importer				3		25-04-2020	25	1,037037037	0	1,185185185	7	2,222222222	7
Décompresser				3		26-04-2020	26	0,518518519	0	0,592592593	1	1,111111111	1
Exporter				3		27-04-2020	27	0	0	0	0	0	0
Documentation				4			27
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface code			0	0
Configuration du panneau déroulant pour créer une forme			0	0
Création panneau de suivi des formes			0	0
Conversion du code Tikz en diagramme (partie affichage)			0	0
Conversion du code Tikz en diagramme (partie compilation)			0	0
Création des classes formes			0	0
Point-and-click -> annulé par le client				0
Conversion du diagramme en code TikZ	Alexandre MISSENARD	Ludéric VAN CALCK	3	7
Documentation			1	4
Travail d'équipe (réunions et rapports)			2	3
Total			6	14

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Total			0	4

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Maintenir le pdf fixe	Raffaele TODESCO	Minh NGUYEN	1	2
Créer un panneau de formes prédéfinies	Franck TROUILLEZ	Lise COTTIN	8	3
Dépôt d'une forme sur le canevas (drop)	Andrey SOBOLEVSKY	Armand LOSFELD	4	2
Affichage de la forme lors du mouvement 'drag and drop'	Miró-Manuel MATAGNE	Edgar BADALYAN	5	2
Refactoring du code	Ludéric VAN CALCK	Miró-Manuel MATAGNE, Raffaele TODESCO, Edgar BADALYAN	6	7
Mode gaucher				1
Total			24	17	Sans mode gaucher	16

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 2		Histoire 7 (mode gaucher)		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface			0	0		28-04-2020	0	26	0	2	1	28	1
Modèle de connexion (et vérification)			0	0		29-04-2020	1	24	0	1,846153846	1	25,84615385	1
Sauvegarde des informations d'un utilisateur			0	0		30-04-2020	2	22	0	1,692307692	1	23,69230769	1
Interface de connexion			0	0		01-05-2020	3	20	0	1,538461538	1	21,53846154	1
Modification d'un profil			0	0		02-05-2020	4	18	0	1,384615385	1	19,38461538	1
Travail d'équipe (réunions et rapports)			0	0		03-05-2020	5	16	0	1,230769231	1	17,23076923	1
Documentation			0	0		04-05-2020	6	14	0	1,076923077	1	15,07692308	1
Total			0	0		05-05-2020	7	12	0	0,923076923	1	12,92307692	1
				06-05-2020	8	10	0	0,769230769	1	10,76923077	1
				07-05-2020	9	8	0	0,615384615	1	8,615384615	1
HISTOIRE 2					08-05-2020	10	6	0	0,461538462	1	6,461538462	1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		09-05-2020	11	4	0	0,307692308	1	4,307692308	1
Gestion de fichiers (plusieurs projets par utilisateurs)	Ludéric VAN CALCK	Armand LOSFELD		6		10-05-2020	12	2	0	0,153846154	1	2,153846154	1
Model de ouvrir, copier, partager, supprimer, renommer et sauvegarder dans un répertoire un projet	Lise COTTIN	Franck TROUILLEZ		6		11-05-2020	13	0	0	0	1	0	1
Interface pour lister les projets	Raffaele TODESCO	Edgar BADALYAN		5
Menu avec les options ouvrir, copier, partager, supprimer, renommer, sauvegarder dans un répertoire un fichier	Minh NGUYEN	Miró-Manuel MATAGNE		5
Retour sur la liste de projets	Alexandre MISSENARD	Andrey SOBOLEVSKY		2
Sauvegarde à la fermeture de la fenêtre	Alexandre MISSENARD	Andrey SOBOLEVSKY		1
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1
Total			0	26

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importer				3
Décompresser				3
Exporter				3
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2			13
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface code				0
Configuration du panneau déroulant pour créer une forme				0
Création panneau de suivi des formes				0
Conversion du code Tikz en diagramme (partie affichage)				0
Conversion du code Tikz en diagramme (partie compilation)				0
Création des classes formes				0
Point-and-click -> annulé par le client				0
Conversion du diagramme en code TikZ				0
Documentation				0
Travail d'équipe (réunions et rapports)				0
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Total			0	4

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Maintenir le pdf fixe
Créer un panneau de formes prédéfinies
Dépôt d'une forme sur le canevas (drop)
Affichage de la forme lors du mouvement 'drag and drop'
Refactoring du code
Mode gaucher	Andrey SOBOLEVSKY	Alexandre MISSENARD	1	2
Total			1	2

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12