## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	0	0	0	0
Histoire 2	26	26	26	26	26
Histoire 3	15	15	15	15	15
Histoire 4	51	47	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!
Histoire 5	10	10	10	10	10
Histoire 6	4	4	4	4	4
Histoire 7	10	10	10	10	10
Histoire 8	19	19	19	19	19
Histoire 9	17	17	17	17	17
Histoire 10	32	32	32	32	32
Histoire 11	20	20	20	20	20
Histoire 12	9	9	9	9	9
Histoire 13	15	15	15	15	15
Histoire 14	7	7	7	7	7
Histoire 15	12	12	12	12	12

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	271	243	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 4 (Interface de code)		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface	Edgar Badalyan	Minh Nguyen	4	5		18-02-2020	0	24	24	4	3	28	27
Modèle de connexion (et vérification)	Ludéric Van Calck	Lise Cottin	1,5	3		19-02-2020	1	22,73684211	?	3,789473684	?	26,52631579	#VALEUR!
Sauvegarde des informations d'un utilisateur	Franck Trouillez	Alexandre Missenard	3	2		20-02-2020	2	21,47368421	?	3,578947368	?	25,05263158	#VALEUR!
Interface de connexion	Raffaele Todesco	Armand Losfeld	5	7		21-02-2020	3	20,21052632	?	3,368421053	?	23,57894737	#VALEUR!
Modification d'un profil	Alexandre Missenard	Franck Trouillez	4	2
Travail d'équipe (réunions et rapports)			3	2
Documentation			4	3		22-02-2020	4	18,94736842	?	3,157894737	?	22,10526316	#VALEUR!
Total			24,5	24		23-02-2020	5	17,68421053	?	2,947368421	?	20,63157895	#VALEUR!
				24-02-2020	6	16,42105263	?	2,736842105	?	19,15789474	#VALEUR!
				25-02-2020	7	15,15789474	?	2,526315789	?	17,68421053	#VALEUR!
HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création d'un projet				5		26-02-2020	8	13,89473684	?	2,315789474	?	16,21052632	#VALEUR!
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		27-02-2020	9	12,63157895	?	2,105263158	?	14,73684211	#VALEUR!
Sauvegarde manuelle				1		28-02-2020	10	11,36842105	?	1,894736842	?	13,26315789	#VALEUR!
Interface pour lister les projets				6		29-02-2020	11	10,10526316	?	1,684210526	?	11,78947368	#VALEUR!
Copier, supprimer et partager un projet				6
Renommer un projet				2
Sauvegarde automatique				3		01-03-2020	12	8,842105263	?	1,473684211	?	10,31578947	#VALEUR!
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		02-03-2020	13	7,578947368	?	1,263157895	?	8,842105263	#VALEUR!
Total			0	26		03-03-2020	14	6,315789474	?	1,052631579	?	7,368421053	#VALEUR!
				04-03-2020	15	5,052631579	?	0,842105263	?	5,894736842	#VALEUR!
				00-01-1900
HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		06-03-2020	16	3,789473684	?	0,631578947	?	4,421052632	#VALEUR!
Importer				3		07-03-2020	17	2,526315789	?	0,421052632	?	2,947368421	#VALEUR!
Décompresser				3		08-03-2020	18	1,263157895	?	0,210526316	?	1,473684211	#VALEUR!
Exporter				3		09-03-2020	19	0	0	0	0	0	0
Documentation				4			19
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Configuration du panneau (liens et nœuds)				13
Point-and-click				5
Conversion du diagramme en code Tikz				7
Interface de code	Andrey Sobolevsky	Miró-Manuel Matagne	3	4
Conversion du code Tikz en diagramme				15
Documentation			1	4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				3
Total			4	51

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Total			0	4

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				8
Documentation				1
Teamwork				1
Total			0	10

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 4				Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel			Idéal	Réel
Interface			0	0		10-03-2020	0	51	31.5			51	#VALEUR!
Modèle de connexion (et vérification)			0	0		11-03-2020	1	48,45	#VALEUR!			48,45	#VALEUR!
Sauvegarde des informations d'un utilisateur			0	0		12-03-2020	2	45,9	#VALEUR!			45,9	#VALEUR!
Interface de connexion			0	0		13-03-2020	3	43,35	#VALEUR!			43,35	#VALEUR!
Modification d'un profil			0	0		14-03-2020	4	40,8	#VALEUR!			40,8	#VALEUR!
Travail d'équipe (réunions et rapports)			0	0		15-03-2020	5	38,25	#VALEUR!			38,25	#VALEUR!
Documentation			0	0		16-03-2020	6	35,7	#VALEUR!			35,7	#VALEUR!
Total			0	0		17-03-2020	7	33,15	#VALEUR!			33,15	#VALEUR!
				18-03-2020	8	30,6	#VALEUR!			30,6	#VALEUR!
				19-03-2020	9	28,05	#VALEUR!			28,05	#VALEUR!
HISTOIRE 2					20-03-2020	10	25,5	#VALEUR!			25,5	#VALEUR!
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		21-03-2020	11	22,95	#VALEUR!			22,95	#VALEUR!
Création d'un projet				5		22-03-2020	12	20,4	#VALEUR!			20,4	#VALEUR!
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		23-03-2020	13	17,85	#VALEUR!			17,85	#VALEUR!
Sauvegarde manuelle				1		24-03-2020	14	15,3	#VALEUR!			15,3	#VALEUR!
Interface pour lister les projets				6		25-03-2020	15	12,75	#VALEUR!			12,75	#VALEUR!
Copier, supprimer et partager un projet				6		26-03-2020	16	10,2	#VALEUR!			10,2	#VALEUR!
Renommer un projet				2		27-03-2020	17	7,65	#VALEUR!			7,65	#VALEUR!
Sauvegarde automatique				3		28-03-2020	18	5,1	#VALEUR!			5,1	#VALEUR!
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		29-03-2020	19	2,55	#VALEUR!			2,55	#VALEUR!
Total			0	26		30-03-2020	20	0	#VALEUR!			0	#VALEUR!
				20

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importer				3
Décompresser				3
Exporter				3
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Interface code				4
Configuration du panneau déroulant pour créer une forme	Armand Losfeld	Franck Trouillez	7	6
Création panneau de suivi des formes	Miró-Manuel Matagne	Lise Cottin	3	3
Conversion du code Tikz en diagramme (partie affichage)	Edgar Badalyan	Raffaele Todesco	6	7,5
Conversion du code Tikz en diagramme (partie compilation)	Alexandre Missenard	Andrey Sobolevsky	8	7,5
Création des classes formes	Minh Nguyen	Ludéric Van Calck	3,5	4
Point-and-click				5
Conversion du diagramme en code TikZ				7
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)			1	3
Total			31.5	51

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Total			0	4

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				8
Documentation				1
Teamwork				1
Total			0	10

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 4 (Interface de code)		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface	Edgar Badalyan	Minh Nguyen	0	0		10-03-2020	0	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Modèle de connexion (et vérification)	Ludéric Van Calck	Lise Cottin	0	0		11-03-2020	1	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Sauvegarde des informations d'un utilisateur	Franck Trouillez	Alexandre Missenard	0	0		12-03-2020	2	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Interface de connexion	Raffaele Todesco	Armand Losfeld	0	0		13-03-2020	3	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Modification d'un profil	Alexandre Missenard	Franck Trouillez	0	0
Travail d'équipe (réunions et rapports)			0	0
Documentation			0	0		14-03-2020	4	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Total			0	0		15-03-2020	5	0	?	0	?	0	#VALEUR!
				16-03-2020	6	0	?	0	?	0	#VALEUR!
				17-03-2020	7	0	?	0	?	0	#VALEUR!
HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création d'un projet				5		18-03-2020	8	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		19-03-2020	9	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Sauvegarde manuelle				1		20-03-2020	10	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Interface pour lister les projets				6		21-03-2020	11	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Copier, supprimer et partager un projet				6
Renommer un projet				2
Sauvegarde automatique				3		22-03-2020	12	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		23-03-2020	13	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Total			0	26			13

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importer				3
Décompresser				3
Exporter				3
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Configuration du panneau (liens et nœuds)				13
Point-and-click				5
Conversion du diagramme en code Tikz				7
Interface de code	Andrey Sobolevsky	Miró-Manuel Matagne	0	0
Conversion du code Tikz en diagramme				15
Documentation				3
Travail d'équipe (réunions et rapports)				3
Total			0	46

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Documentation				3
Travail d'équipe				1
Total			0	8

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				8
Documentation				1
Teamwork				1
Total			0	10

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 4 (Interface de code)		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface	Edgar Badalyan	Minh Nguyen	0	0		10-03-2020	0	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Modèle de connexion (et vérification)	Ludéric Van Calck	Lise Cottin	0	0		11-03-2020	1	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Sauvegarde des informations d'un utilisateur	Franck Trouillez	Alexandre Missenard	0	0		12-03-2020	2	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Interface de connexion	Raffaele Todesco	Armand Losfeld	0	0		13-03-2020	3	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Modification d'un profil	Alexandre Missenard	Franck Trouillez	0	0
Travail d'équipe (réunions et rapports)			0	0
Documentation			0	0		14-03-2020	4	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Total			0	0		15-03-2020	5	0	?	0	?	0	#VALEUR!
				16-03-2020	6	0	?	0	?	0	#VALEUR!
				17-03-2020	7	0	?	0	?	0	#VALEUR!
HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création d'un projet				5		18-03-2020	8	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		19-03-2020	9	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Sauvegarde manuelle				1		20-03-2020	10	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Interface pour lister les projets				6		21-03-2020	11	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Copier, supprimer et partager un projet				6
Renommer un projet				2
Sauvegarde automatique				3		22-03-2020	12	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		23-03-2020	13	0	?	0	?	0	#VALEUR!
Total			0	26			13

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importer				3
Décompresser				3
Exporter				3
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Configuration du panneau (liens et nœuds)				13
Point-and-click				5
Conversion du diagramme en code Tikz				7
Interface de code	Andrey Sobolevsky	Miró-Manuel Matagne	0	0
Conversion du code Tikz en diagramme				15
Documentation				3
Travail d'équipe (réunions et rapports)				3
Total			0	46

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Documentation				3
Travail d'équipe				1
Total			0	8

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				8
Documentation				1
Teamwork				1
Total			0	10

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12