## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	40	39	39	-2	-2
Histoire 2	25	25	25	0	0
Histoire 3	30	30	30	-10	-10
Histoire 4	15	12	12	-13	-38
Histoire 5	65	65	48	8	-32
Histoire 6	100	100	75	50	25
Histoire 7	80	80	40	0	-40
Histoire 8	24	24	-1	-26	-51
Histoire 9	35	35	-5	-45	-85
Histoire 10	40	40	15	-10	-35
Histoire 11	10	10	-30	-70	-110
Histoire 12	5	5	-20	-20	-45
Histoire 13	62	62	22	22	-18

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	531	526.5	249.5	-115.5	-440.5

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 4 (Interface de code)		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface	Edgar Badalyan	Minh Nguyen		5		18/02/2020	0	24	35	4	35	28	70
Modèle de connexion (et vérification)	Ludéric Van Calck	Lise Cottin	1.5	3		19/02/2020	1	20.57142857	33	25	30	45.57142857	63
Sauvegarde des informations d'un utilisateur	Franck Trouillez	Alexandre Missenard		2		20/02/2020	2	17.14285714	28	22	31	39.14285714	59
Interface de connexion	Raffaele Todesco	Armand Losfeld		7		21/02/2020	3	13.71428571	25	25	26	38.71428571	51
Modification d'un profile	Alexandre Missenard	Franck Trouillez		2
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Documentation				3		22/02/2020	4	10.28571429	12	10	12	20.28571429	24
Total			1.5	24		23/02/2020	5	6.857142857	10	5	7	11.85714286	17
				24/02/2020	6	3.428571429	5	0	2	3.428571429	7
				25/02/2020	7	0	0	0	0	0	0
HISTOIRE 2					7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création d'un projet				7		26/02/2020	8	-3.428571429	12	10	12	6.571428571	24
Sauvegarde à la fermeture de fichier				2		27/02/2020	9	-6.857142857	10	5	7	-1.857142857	17
Sauvegarde manuelle				3		28/02/2020	10	-10.28571429	5	0	2	-10.28571429	7
Interface pour lister les projets				6		29/02/2020	11	-13.71428571	0	0	0	-13.71428571	0
Copier, supprimer et partager un projet				6
Renommer un projet				2
Sauvegarde automatique				3		01/03/2020	12	-17.14285714	12	10	12	-7.142857143	24
Travail d'équipe (réunions et rapports)				1		02/03/2020	13	-20.57142857	10	5	7	-15.57142857	17
Total			0	30		03/03/2020	14	-24	5	0	2	-24	7
				04/03/2020	15	-27.42857143	0	0	0	-27.42857143	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importer				3
Décompresser				3
Exporter				3
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Configuration du panneau (liens et nœuds)				13
Point-and-click				7
Conversion du diagramme en code Tikz				5
Interface de code	Andrey Sobolevsky	Miró-Manuel Matagne	3	4
Conversion du code Tikz en diagramme				15
Documentation				4
Travail d'équipe (réunions et rapports)				3
Total			3	51

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				10
Total			0	10

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Générer PDF et image				4
Documentation				3
Travail d'équipe				1
Total			0	8

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				8
Documentation				1
Teamwork				1
Total			0	10

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Délimiter espace disponible pour l'utilisateur				5
Uploader				5
Cloud				3
Documentation				6
Total			0	19

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Branch				2
Commit				5
Revert				2
Merge				3
Diff				5
Total			0	17

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Documentation				5
Mindmap				8
Trees				8
Matrix				8
Travail d'équipe (réunion et rapports)				3
Total			0	32

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Coloration				3
Mise en évidence				15
Travail d'équipe (réunions et rapports)				2
Total			0	20

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				9
Total			0	9

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				15
Total			0	15

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				7
Total			0	7

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tout				12
Total			0	12

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10		06/03/2018	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10		07/03/2018	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3		08/03/2018	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette		5		09/03/2018	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy		5		10/03/2018	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane		2		11/03/2018	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0		12/03/2018	6	5	5	0	2	5	7
Total			0	35		13/03/2018	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			17	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10		06/03/2018	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10		07/03/2018	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3		08/03/2018	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5		09/03/2018	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5		10/03/2018	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2		11/03/2018	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0		12/03/2018	6	5	5	0	2	5	7
Total			40	35		13/03/2018	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10		06/03/2018	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10		07/03/2018	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3		08/03/2018	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette		5		09/03/2018	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy		5		10/03/2018	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane		2		11/03/2018	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0		12/03/2018	6	5	5	0	2	5	7
Total			0	35		13/03/2018	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35